## Sheet1
Aufwände | Termin | Erledigt | Aufwand Tot. | Aufwand p.P. | Anz. Personen
Spielprinzip definiert | 2010-10-08 | 2010-10-01 | 10 | 2 | 5
Entwicklungs Umgebung definiert | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 3 | 1.5 | 2
Projekt Skizze: - Projekt Idee - Hauptanwendungsfall - Weitere Anforderungen - Ressourcen - Risiken - Grobplanung - Kundennutzen - Wirtschaftlichkeit | 2010-10-06 | 2010-10-06 | 40 | 8 | 5
Präsentation Projekt Skizze | 2010-10-08 | 2010-10-07 | 4 | 4 | 1
Applikations Grundgerüst erstellt | 2010-10-08 | ? | ? | ? | ?
Anwendungsfälle detailiert ausformuliert | 2010-10-10 | 2010-10-19 | 7 | 3.5 | 2
Domänenmodel Entwurf | 2010-10-15 | 2010-10-08 | 10 | 2 | 5
Projekt Management auf neusten Stand gebracht | 2010-10-22 | 2010-10-18 | 4 | 4 | 1
Archidektur | 2010-10-22 | 2010-10-18 | 3 | 3 | 1
Supplementary Specification erstellt | 2010-10-22 | 2010-10-24 | 4 | 4 | 1
System Sequenzdiagram | 2010-10-22 | ? | ? | ? | 1
Glossar erstellt | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 2 | 2 | 1
Vision fertig gestellt | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 1 | 1 | 1
Domänenmodell erstellt | 2010-10-22 | 2010-10-18 | 3 | 3 | 1
Java Tests bezüglich Client / Server verhalten | 2010-10-22 | ? | ? | ? | ?
Analyse Dokumentation fertigstellen | 2010-10-22 | ? | 3 | 3 | 1
Analyse Präsentation erstellt | 2010-10-28 | 2010-10-27 | 4 | 4 | 1
UML Klassendiagram Entwurf | 2010-10-29 | 2010-10-22 | 3 | 1.5 | 2